## Sheet1
模块 | 时间 | 天数
用户与组织机构管理（用户登录，个人中心，组织机构管理） | 2015.7.14-2015.7.22 | 7天
电子航道图-航道信息管理 | 2015.7.23-2015.8.11 | 14天
航道信息查询（待GISOK后进行，前期进行基于列表的查询） | 2015.8.12-2015.8.18 | 5天
航道巡查 | 2015.8.19-2015.8.25 | 5天
航政管理 | 2015.8.26-2015.9.1 | 5天
航道养护 | 2015.9.2-2015.9.8 | 5天
流量观测 | 2015.9.9-2015.9.15 | 5天
系统维护-角色权限 | 2015.9.16-2015.9.31 | 11天
查询统计 | 2015.10.8-2015.10.21 | 10天
系统维护-日志、数据字典、备份还原 | 2015.10.22-2015.11.4 | 10天
项目集成测试成问题修复 | 2015.11.5-2015.11.20 | 12天