## Sheet1
任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 阶段性输出成果
自动计划 | 项目前期工作 | 40 days | 2016-01-11 | 2016-03-07 |  | 成立项目组，输出详细实施计划
自动计划 | 项目前期进一步梳理 | 20 days | 2016-01-11 | 2016-02-08
自动计划 | 项目组成立 | 2 days | 2016-01-14 | 2016-01-18 |  | 确定项目组成员、制定项目开发负责人
自动计划 | 进一步明确并分析项目建设内容 | 10 days | 2016-01-18 | 2016-02-01 | 3
自动计划 | 提交项目实施计划 | 2 days | 2016-01-15 | 2016-01-19 |  | 项目详细实施计划
自动计划 | 进一步细化需求 | 10 days | 2016-01-25 | 2016-02-08
自动计划 | 系统风格设计与确认 | 20 days | 2016-01-11 | 2016-02-08 |  | 用户风格设计图
自动计划 | 部分系统交互设计 | 20 days | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 4 | 部分系统交互设计框图
自动计划 | 概要设计阶段 | 20 days | 2016-03-07 | 2016-04-04 | 1 | 系统概要设计说明
自动计划 | 浙江港航云服务应用集成标准规范 | 9 days | 2016-03-07 | 2016-03-18
自动计划 | 系统架构设计 | 3 days | 2016-03-18 | 2016-03-23 | 10 | 系统架构图（总体架构、逻辑架构、物理架构）
自动计划 | 系统功能设计 | 2 days | 2016-03-23 | 2016-03-25 | 11
自动计划 | 交互设计完善 | 4 days | 2016-03-24 | 2016-03-30 |  | 系统交互设计框图
自动计划 | 概要设计整合 | 1 day | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 13 | 系统概要设计V1.0版本
自动计划 | 系统概要设计专家评审 | 1 day | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 14 | 概要设计评审报告意见
自动计划 | 系统概要设计更改 | 1 day | 2016-04-01 | 2016-04-04 | 15
自动计划 | 系统详细设计阶段 | 10 days | 2016-04-04 | 2016-04-18 | 9 | 系统详细设计说明书
自动计划 | 数据库设计 | 4 days | 2016-04-04 | 2016-04-08 | 9 | PD模型及数据库设计说明书
自动计划 | 系统模块设计 | 6 days | 2016-04-08 | 2016-04-18 | 18
自动计划 | 系统集成与实施阶段 | 44 days | 2016-04-18 | 2016-06-17 | 17
自动计划 | 系统总体集成框架 | 10 days | 2016-04-18 | 2016-05-02 | 19
自动计划 | 统一用户管理 | 10 days | 2016-05-02 | 2016-05-16 | 21
自动计划 | 统一信息发布 | 10 days | 2016-05-02 | 2016-05-16 | 21
自动计划 | 统一接口管理 | 10 days | 2016-05-09 | 2016-05-23
自动计划 | 个人办公助理 | 5 days | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 24
自动计划 | 业务系统整合 | 5 days | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 24
自动计划 | 基于GIS的视频查看 | 3 days | 2016-05-23 | 2016-05-26 | 24
自动计划 | 综合查询与统计分析 | 10 days | 2016-05-23 | 2016-06-06 | 24
自动计划 | 公共信息服务 | 10 days | 2016-05-20 | 2016-06-03
自动计划 | 船舶监管与电子报告 | 10 days | 2016-05-25 | 2016-06-08
自动计划 | 电子巡航 | 10 days | 2016-05-26 | 2016-06-09 | 27
自动计划 | 稽征业务管理系统升级 | 10 days | 2016-05-31 | 2016-06-14
自动计划 | 船舶监测预警 | 5 days | 2016-05-30 | 2016-06-06
自动计划 | 视频综合管理软件（包括全省视频整合） | 15 days | 2016-05-26 | 2016-06-16
自动计划 | 数据中心设备租用服务 | 5 days | 2016-06-06 | 2016-06-13
自动计划 | 阿里云租用服务 | 2 days | 2016-06-08 | 2016-06-10
自动计划 | 机柜与线路租用 | 5 days | 2016-06-01 | 2016-06-08
自动计划 | 系统集成测试与实施阶段 | 11 days | 2016-06-02 | 2016-06-17
自动计划 | 系统调试试运行 | 66 days | 2016-06-17 | 2016-09-19 | 20 | 系统总体调试报告及试运行报告
自动计划 | 系统总体部署 | 2 days | 2016-06-14 | 2016-06-16 | 32
自动计划 | 系统调试 | 10 days | 2016-06-16 | 2016-06-30 | 40 | 系统调试报告
自动计划 | 系统试运行 | 55 days | 2016-06-30 | 2016-09-15
自动计划 | 用户培训 | 5 days | 2016-06-30 | 2016-07-07 | 41 | 用户培训报告
自动计划 | 项目验收阶段 | 11 days | 2016-09-19 | 2016-10-08 | 39 | 通过项目验收，进入项目质保期
自动计划 | 项目验收资料整理 | 10 days | 2016-09-19 | 2016-09-30
自动计划 | 项目验收会 | 1 day | 2016-10-08 | 2016-10-08 |  | 进入项目质保期